## Definición
| Módulos Priorizados | Total TimeBoxing | 240h
1 | Administrar pacientes | Kick Off | 2
2 | Administrar expediente clínico | Análisis y Diseño | 32
3 | Administrar citas de pacientes | Desarrollo | 124
4 | Administrar orden de llegada | Pruebas | 40
5 | Recordatorios a pacientes | Implementación | 40
|  | Cierre | 2
|  | Total | 240
A. El tiempo máximo de entrega del primer release es en 1.5 meses
B. Solo se pudo contratar un programador para este proyecto

## Taller
ID | Requerimiento | Prioridad del cliente | MUST | SHOULD | COULD | WON'T | Normal Time | Safe Time | Dependencia
Administración de Usuarios
R001 | Crear rol de usuario | 1 | 124 |  |  |  | 8 | 12 |  | SUMA Must: | 82
R002 | Modificar rol de usuario | 2 | 112 |  |  |  | 8 | 12 | R001
R003 | Consultar rol de usario | 3 | 100 |  |  |  | 4 | 8 | R001
R004 | Eliminar rol de usuario | 4 | 92 |  |  |  | 4 | 8 | R001 | SUMA Shoud |  | 106
R005 | Crear usuario | 5 | 84 |  |  |  | 6 | 10 | R001, R003
R006 | Consultar usuario | 6 | 74 |  |  |  | 6 | 10 | R005
R007 | Modificar usuario | 7 | 64 |  |  |  | 4 | 6 | R005
R008 | Eliminar usuario | 8 | 58 |  |  |  | 4 | 6 | R005
R009 | Iniciar sesion en el sistema | 9 | 52 |  |  |  | 3 | 5 | R006, R005
R010 | Recuperar contraseña del sistema | 10 | 47 |  |  |  | 3 | 5 | R005, R009
Administración de Expediente Clínico
R011 | Agregar una sucursal del restaruante | 11 | 42 |  |  |  | 10 | 15 | R009
R012 | Consultar sucursales del restaurante | 12 | 27 |  |  |  | 10 | 15 | R011, R009
R013 | Modificar sucursal del restaurante | 13 | 12 |  |  |  | 8 | 11 | R009, R012
R014 | Eliminar sucursal del restaurante | 14 | 1 | 42 |  |  | 4 | 8 | R009,R012
R015 | Gestionar disponibilidad por sucursal | 15 |  | 34 |  |  | 4 | 8 | R009, R012
Asignacion de mesa
RO16 | Agregar cliente en lista de espera | 16 |  | 26 |  |  | 8 | 10 | R015, R009
RO17 | Eliminar cliente en lista de espera | 17 |  | 16 |  |  | 4 | 8 | R015, R009
RO18 | Asignar mesa a cliente | 18 |  | 8 | 18 |  | 8 | 12 | R015, R009
Administracion de reservas
R019 | Crear reservas de cliente | 19 |  |  | 6 |  | 5 | 8 | R018, R015, R005, R009
R020 | Modificar reserva de cliente | 20 |  |  |  |  | 5 | 8 | R019,R009
R021 | Eliminar reserva de cliente | 21 |  |  |  |  | 5 | 8 | R019,R009
R022 | Consultar reserva de cliente | 22 |  |  |  |  | 6 | 9 | R019,R009
Solicitar pedido en restaurante
R023 | Consultar Menu | 23 |  |  |  |  | 8 | 13 | R012
R024 | Crear pedido | 24 |  |  |  |  | 4 | 7 | R012
R025 | Modificar pedido | 25 |  |  |  |  | 5 | 9 | R025
R026 | Consultar pedido | 26 |  |  |  |  | 6 | 12 | R024
R027 | Enviar pedido | 27 |  |  |  |  | 10 | 15 | R024, R027
[7 empty] | 152 | 258
Se asumen los tiempos de acorde a una persona que es experta en un lenguaje de programacion imperativa y que tiene conocimientos solidos en base de datos y dicha persona no le demorara tiempo en investigar

## Integrantes
Henry Alexis Zelidon Crespin
Carlos Daniel Abarca Reyes
Oscar Efrain Martinez Escobar
Jose Manuel Guerra Aldana
Fernando Enrique Rivas Medina